## Расчёт колличества бетона
| Южная сторона (м) | Северная сторона (м) | Восточная сторона (м) | Западная сторона (м) | внутр. Западная (м) | внутр. Восточная (м) | Итого (м3)
длина | 11.85 | 11.85 | 13 | 14.5 | 11.6 | 11.9
ширина | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35
высота | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Объём (м3) | 4.977 | 4.977 | 5.46 | 6.09 | 4.263 | 4.3733 | 30.1403

## Покупки
Стройка дома
№ п/п | Наименование | Цена (руб) | Примечание | дата
1 | Земельный участок | 1040000 | 8 соток | 2023-12-27
2 | Арматура 12 мм | 2000 | на колья разметки периметра земельного участка и петна застройки дома
3 | Вынос границ земельного участка | 4000 | есть акт проведённых работ
4 | Проект одноэтажного дома | 41000 | 6-131
5 | Грузовик песка | 10000 | 25-28 тонн
6 | оформление покупки земельного участка у нотариуса | 15000
7 | Грабли | 300 | 1 шт
8 | Договор с Росссети Янтарь на технологическое подключение | 139448.7 | ДОГОВОР № 1740/02/24
9 | Невилир с треногой и линейкой | 12000 | б/у на Авито
10 | Лазерный невилир | 3348 | АлиЭкспресс
11 | Арматура стеклопластиковая 8 мм - 3 шт | 216.96 | Для кольев (разметка фумента) | 2024-03-10
12 | Фиксатор арматуры | 1112.52 | Звёздочка 35 мм (6 упаковок - 300 шт) | 2024-03-10
13 | шнур полиамидный кручённый | 280.58 | 100 метров - для разметки фундамента | 2024-03-10
14 | Перчатки рабочие | 155.98 | 10 пар | 2024-03-10
15 | Ёмкость ПЭТ 215 литров - 1 шт | 250 | бочка пластиковая, выписал на работе. | 2024-03-15
16 | Трубы прямоугольного сечения - 8 шт | 2000 | купил на 3 площадке | 2024-03-15
17 | Лазерный дальномер | 978 | Лазерный дальномер MILESEEY, S2, 60 м | 2024-03-23
18 | Песок | 7500 | 10 тонн | 2024-04-06
19 | Гравий 20/40 | 18500 | 10 тонн | 2024-04-06
20 | Бочка пластиковая 200 литров | 500 | выписал на работе | 2024-04-04
21 | труба металическая 40х40 мм | 1620 | 1,5м - 6 штук | 2024-04-02
22 | Геотекстиль 200г/м² 3х10 м | 1866 | 1 шт. Бауентр | 2024-04-07
23 | Геотекстиль 200г/м² 3х20 м | 3741 | 1 шт. Бауентр | 2024-04-07
24 | Доска 25х100х6000 - 24 500 р/м3 | 49245 |  | 2024-04-13
25 | Гвозди строительные 3х80 - 1 кг - 145 р | 290 | 2 кг | 2024-04-12
26 | Гвозди строительные 4х100 - 1 кг - 117 р | 234 | 2 кг | 2024-04-12
27 | шурупы 3,5х41 | 178.75 |  | 2024-04-12
28 | шурупы 3,5х41 | 148 |  | 2024-04-12
29 | шурупы 4,2х65 | 415.91 | вес | 2024-04-12
30 | ведро, шурупы, плёнка | 680 | 2 шт | 2024-04-12
31 | доставка досок | 2500 | грузовое авто | 2024-04-13
32 | Гвозди 4 кг + 2 сверла | 820 | Строитель | 2024-04-15
33 | ОСБ 12 мм и 9 мм + доставка | 21380 | 9мм - 690 р, 12мм - 940 р доставка 1500р с Поддубного | 2024-04-18
34 | садовая тачка + геотекстиль | 3600 |  | 2024-04-19
35 | петли для ворот + замок накидной | 675 |  | 2024-04-20
36 | арматура 12мм + 8 мм | 69505 | 51 шт + 31 шт (12 метров) Гленар | 2024-04-23
37 | Фиксаторы арматуры + проволока | 4070 | Гленар | 2024-04-23
38 | услуги резки арматуры газом | 450 | Гленар | 2024-04-23
39 | доставка арматуры | 2501 | Алексей | 2024-04-24
40 | набор косаря | 1390 | мерлен | 2024-04-30
41 | веник | 371 | мерлен | 2024-04-30
42 | петли | 120 | 2 шт | 2024-04-30
43 | крюк для завязки арматуры | 260 | 1 шт - Бауцентр | 2024-04-30
44 | диски для болгарки | 273 | 7 шт (бауцентр) - 39р/шт | 2024-04-30
45 | гвозди | 959.9 | 5 кг - 3.0х80мм | 2024-05-02
47 | саморез по дереву | 1059 | 2 пачки по 500 шт / 529.90 р/пачка (тд строитель) | 2024-05-02
48 | рукомойник | 399.9 | (тд строитель) | 2024-05-02
49 | Доска 25х100х6000 - 24 500 р/м3 | 61740 | 2,52 м3 (ИП Лыков) | 2024-05-06
50 | брус 50х150х6000 - 24500 р/м3 | 13230 | 0,54 м3 (ИП Лыков) | 2024-05-06
51 | доставка досок | 2500 | Александр от Алексея | 2024-05-06
52 | бензин Аи95 | 500 | 10 литров (Сургут) - для безогенератора | 2024-05-06
53 | ОСБ 9 мм + доставка (12 шт) | 9030 | 670 р/1 осб, 1000 р доставка (Авито - Поддубное) | 2024-05-08
54 | шурупы 3,5х41 (1,74 кг) | 316.39 | 181 р/кг (Мерлен) | 2024-05-08
55 | Перчатки ХБ 10 пар | 196 | Мерлен | 2024-05-08
56 | Доска 25х100х6000 - 23 500 р/м3 | 23617.5 | 1 куб (67 шт) ИП Лыков | 2024-05-11
57 | саморез по дереву 4,2х65 мм | 729 | 3 кг (ок 990 шт) - Бауцентр | 2024-05-11
58 | Гвозди оцинк. 4х120 мм | 567 | 3 кг (3 упаковки) - Бауцентр | 2024-05-11
59 | доставка досок | 2500 | Александр от Алексея | 2024-05-11
60 | закладные металлические гильзы в ленточный фундамент | 3940 | п. Люблино труба d=160 мм - 2 метра и труба 50х50 | 2024-05-16
61 | Шуруповёрт ОАЗИС | 5600 | Мерлен | 2024-05-23
62 | угольник алюминевый | 328 | Мерлен | 2024-05-23
63 | лом-гвоздедёр | 480 | Мерлен | 2024-05-23
64 | шнур разметочный -100 м | 225 | Мерлен | 2024-05-23
65 | маркеры -2 шт | 157 | Мерлен | 2024-05-23
66 | Гвозди |  | Строитель
67 | скобы для сеплера | 892 | бауцентр | 2024-05-27
68 | скобы для сеплера | 531 | бауцентр | 2024-05-26
69 | скотч | 43.8 | бауцентр | 2024-06-01
70 | плёнка полиэтиленовая тип150 (3х10) | 279 | бауцентр | 2024-06-01
71 | плёнка полиэтиленовая тип150 (2х20) | 266.52 | бауцентр | 2024-06-01
72 | лезвия для ножа концелярского - 18мм 10 шт | 21.53 | бауцентр | 2024-06-01
73 | Бензиновый генератор 3 квт + масло моторное 1 литр | 20419 | бауцентр | 2024-06-02
74 | труба канализационная 110 - 1000 мм -1 шт | 259 | бауцентр (закладные в ленточный фундамент) | 2024-06-08
75 | труба канализационная 110 - 500 мм -1 шт | 103 | бауцентр (закладные в ленточный фундамент) | 2024-06-08
76 | заглушка канализационная 110 - 2 шт (1 шт - 66 р) | 132 | бауцентр (закладные в ленточный фундамент) | 2024-06-08
77 | Шпильки 8 + гайки + шайбы | 2363 | Мерлен (13 шт 2 метра шпильки, 65 шайб, 65 гаек) | 2024-06-09
78 | заглушка канализационная 110 - 2 шт (1 шт - 30,83 р) | 61.66 | Бауцентр | 2024-06-16
79 | муфта канализационная 110 | 48.35 | Бауцентр | 2024-06-16
80 | Щиток защитный лицевой | 279.57 | Бауцентр, маска для работы с болгаркой | 2024-06-16
81 | диск отрезной 115х1 мм (27,33 р /шт) - 2 шт | 54.66 | Бауцентр | 2024-06-16
82 | труба канализационная 110х500 мм 2 шт | 144.34 | Бауцентр, закладные в ленточный фундамент | 2024-06-16
83 | Шпилька м8 х 1000 мм (55.36 р/шт) - 6 шт | 332.12 | Бауцентр, крепление опалубки | 2024-06-16
84 | удлининтель на катушке 50 м 3500Вт | 3977 | Бауцентр | 2024-06-21
85 | аренда вибратора для бетона | 800 | Бауцентр | 2024-06-21
86 | Шпилька м8 х 1000 мм (55.32 р/шт) - 3 шт | 165.9 | Бауцентр | 2024-06-19
87 | Саморез по дереву 3,5х41 мм (200шт - упаковка) | 139.35 | Бауцентр | 2024-06-19
88 | Плёнка полиэтиленовая тип 150 (2х20м) | 251.38 | Бауцентр | 2024-06-19
89 | Гайка м8 (10 шт) | 55.32 | Бауцентр | 2024-06-19
90 | Песок 10 т - 3 машины | 24000 | Евгений | 2024-06-19
91 | Уголок монтажный 90х90х40х1.8 мм | 22.45 | Бауцентр | 2024-06-24
92 | пластина анкерная 180х65х1,8 мм | 34.37 | Бауцентр | 2024-06-24
93 | Шпилька м8х1000 мм | 55.41 | Бауцентр | 2024-06-24
94 | аренда вибратора для бетона | 1000 | Бауцентр 25.06 вечер - 26.06 обед | 2024-06-26
95 | удлинитель 50 метров | 3977 | Бауцентр | 2024-06-21
96 | Бетон м300w6f100 | 252000 | ВИК Бетон - доставка 2 миксера + насос с миксером | 2024-06-26
97 | Дима | 5000 | Помощь в заливке бетона | 2024-06-26
98 | Ондулин лист красный 1,95х0,76м 14 шт. x 727.00 | 10178 | Мерлен | 2024-07-03
99 | Труба наружная SN4 110х3000 мм 3 шт. x 948.00 | 2844 | Мерлен | 2024-07-03
100 | Труба ПНД 32х2 мм (25 метров бухта) 1 шт. x 2413.00 | 2413 | Мерлен | 2024-07-03
101 | Труба наружная SN4 110х2000 мм 2 шт. x 626.00 | 1252 | Мерлен | 2024-07-03
102 | Труба наружная SN4 110х1000 мм 3 шт. x 368.00 | 1104 | Мерлен | 2024-07-03
103 | Отвод наружный 45град 110мм 7 шт. x 72.00 | 504 | Мерлен | 2024-07-03
104 | Тройник наружный 45град 110х110мм 2 шт. x 154.00 | 308 | Мерлен | 2024-07-03
105 | Гвозди Ондулин 75 мм Коричневые 1 шт. x 308.00 | 308 | 100 шт Мерлен | 2024-07-03
106 | Заглушка d110 5 шт. x 42.00 | 210 | Мерлен | 2024-07-03
107 | ХОМУТ ПП D110ММ 5 шт. x 34.00 | 170 | Мерлен | 2024-07-03
108 | Доставка транспортной компанией | 455 | Мерлен | 2024-07-03
109 | Труба гладкая ПНД 50с (2.9) 100м промрукав | 3875 | Мегаполис | 2024-07-04
110 | Доставка промрукава ПНД 50с из мегаполиса | 800 | Мегаполис | 2024-07-04
111 | Ондулин лист красный 1,95х0,76м 3 шт. x 727.00 | 2181 | Мерлен | 2024-07-07
112 | Гвозди Ондулин 75 мм Коричневые 1 шт. x 308.00 | 308 | 100 шт Мерлен | 2024-07-07
113 | Держатель для бит Декстер 54 мм | 135 | Мерлен | 2024-07-07
114 | Биты PZ2 2 шт | 55 | Мерлен | 2024-07-07
115 | Биты PH2 2 шт | 50 | Мерлен | 2024-07-07
116 | кирпич М250 керамин 2400 шт (8 паллет) + доставка манипулятором | 92000 | авито | 2024-07-26
117 | Бетоносмеситель Kronwerk 120 л 500 Вт | 12211 | Мерлен | 2024-07-23
118 | 2 ведра мастики Гидроизоляция полимерная Боларс HydroFlex 6 кг | 4042 | Мерлен | 2024-07-23
119 | 20 мешков цемента м500 (1 меш\25 кг) | 8400 | Мерлен | 2024-07-23
120 | Сетка кладочная Штрек 15x1.25x0.4x90 мм 20 м | 1090 | Мерлен | 2024-07-23
121 | Геотекстиль иглопробивной Axton 1x50 м 150 г/м² | 8388 | Мерлен | 2024-07-23
122 | Шпилька м8х1000 мм 72*4шт | 288 | Мерлен | 2024-08-02
123 | Фибра в бетон и раствор 150 гр 176*2шт | 352 | Мерлен | 2024-08-02
124 | кладочная сетка 15х1,25х0,4х300 | 1541 | Мерлен | 2024-08-02
125 | кельма трапеция 180мм | 318 | Мерлен | 2024-08-02
126 | гравий 3-20 5 тонн | 15000 | Про карьер | 2024-08-05
127 | битум 21 кг(ведро) | 2300 | Озон | 2024-08-14
128 | Цемент I 42,5 H М500 Д0 25 кг | 5256.2 | 10 шт * 529 Бауцентр | 2024-08-20
129 | Отсечная гидроизоляция 0,4х20 м | 5957.68 | 4 шт * 499 Технониколь Бауцентр | 2024-08-20
130 | Труба Вест Пласт ПНД d32х2 мм 25 м | 1778.56 | 1 бухта Бауцентр | 2024-08-20
131 | Макловица Korvus 150х70 мм | 68.56 | бауцентр | 2024-08-20
132 | доставка с бауцентра | 590 | бауцентр | 2024-08-20
133 | Известь сухогашённая (1.5 кг) 89р х 5 шт | 445 | бауцентр | 2024-08-25
134 | Диск алмазный 125 мм кронс | 259 | бауцентр | 2024-08-25
135 | перчатки рабочие хб | 159 | бауцентр | 2024-08-25
136 | карта бонусная на блистере | 100 | бауцентр | 2024-08-25
137 | Цемент м500 10 мешков + доставка | 5580 | бауцентр | 2024-09-11
138 | тройники, уголки, трубы канализационные 110 50 мм, крепления, скотч | 2110 | бауцентр | 2024-09-21
139 | песок 4 камаза по 14-15 тонн | 54000 | Евгений песок | 2024-09-21
140 | аренда трактора (2500 р доставка, 2500/час) | 15000 | Герман | 2024-09-28
141 | аренда трамбовки вибро на день 90 кг + доставка | 1900 | михаил | 2024-09-28
142 | песок 4 камаза по 14-15 тонн | 54000 | Евгений песок | 2024-10-01
143 | аренда трактора (2500 р доставка, 2500/час) | 10000 | Герман | 2024-10-05
144 | аренда трамбовки вибро на день 90 кг + доставка | 1900 | михаил | 2024-10-06
145 | плёнка 2 рулона | 3900 | Бауцентр | 2024-10-08
146 | арматура | 106400 |  | 2024-10-08
147 | доставка манипулятором | 13000 |  | 2024-10-08
148 | Плёнка полиэтиленовая тип 150 (2х50м) - 2 рулона | 1723.22 | Бауцентр | 2024-10-17
149 | Изоляция для труб - 1шт | 267.39 | Бауцентр. d114.9 2 метра | 2024-10-17
150 | перчатки рабочие хб | 152 | Бауцентр. 10 пар | 2024-10-17
151 | Бетон для плиты + доставка + насос | 254000 | ВИК Бетон - М300f100w4 - 25 м3 | 2024-10-19
152 | Мастика + кисточка + 2 валика | 2900 | Бауцентр - 4 ведра + 2 валика + кисточка | 2024-10-19
153 | Мастика | 2396 | Бауцентр - 4 ведра | 2024-11-03
154 | Газобетонные блоки 240 мм и 300 мм | 482016 | Аэроблок | 2024-12-26
155 | Киянка 910г, Мягкий ПВХ боек не оставляет следов, фиберглассовая рукоя | 564.75 | Бауцентр | 2025-01-18
156 | Кельма-ковш для газобетона 300мм СИБИН | 1216.25 | Бауцентр | 2025-01-18
157 | Лента геодезическая стальная, 3х скорость смотки, 30мх13мм Armero | 1890 | Бауцентр | 2025-01-05
158 | Ножовка по газобетону | 1098 |  | 2025-01-10
159 | Тёрка для газобетона | 1075 |  | 2025-01-10
160 | Газобетонные блоки 150 мм и 100 мм | 146000 | 2 палетты 100, 5 палет 150 блок (Аэроблок) | 2025-02-08
161 | Металлические трубы 40х20х1.5 - 6 метров + 30 р один рез | 900 | Промметал () | 2025-03-08
162 | пилка электролобзика по дереву 135 мм dorn - 2шт | 109 | Бауцентр | 2025-03-09
163 | сверло по металлу удлинёное 8 - 165 мм - 1 шт | 279 | Бауцентр | 2025-03-09
164 | мастика каучукобитумная 10 л | 599 | Бауцентр | 2025-03-09
165 | канистра 10 л для гсм | 599 | Бауцентр | 2025-03-09
166 | Уголок монтажный усиленный 70х70х55x1,8мм | 112 | 4 шт - Бауцентр | 2025-03-15
167 | Петля накладная 40х110 цинк | 98 | 2 шт - Бауцентр | 2025-03-15
168 | Масло для 4Т двигателей (полусинтет.) SAE 10W-40 API SJ/CF 1л DORN | 499 | Бауцентр | 2025-03-15
169 | Ондулин - 1 лист | 889 | Бауцентр | 2025-03-16
170 | Петля накладная 45х200 | 109 | Бауцентр | 2025-03-16
171 | Замок | 169 | Бауцентр | 2025-03-16
172 | Перчатки ХБ 10 пар | 159 | Бауцентр | 2025-03-16
173 | Ручка скоба | 69 | Бауцентр | 2025-03-16
174 | Крючок накидной | 59 | Бауцентр | 2025-03-16
175 | Проушина угловая 2 шт | 69 | Бауцентр | 2025-03-16
176 | Песок 0-4 | 12000 | Бауцентр | 2025-03-22
177 | Клей для блока Kleister ZM-22 | 3791.3 | 10 мешков 25 кг. Бауцентр | 2025-03-22
178 | Шланг для полива 1/2 | 3445.74 | 50 метров. Бауцентр | 2025-03-22
179 | Отсечная гидроизоляция 0,4х20 м Технониколь | 5919.96 | 4 рулона. Бауцентр | 2025-03-22
180 | Доставка с бауцентра | 690 | Бауцентр | 2025-03-22
181 | Сетка оцинкованная 2х2 мм (2м х 50 см) | 600 | Озон | 2025-03-23
182 | Уровень 80см магнитный с ручками, точность 0,5мм/м, 3 глазка, DORN PRO | 1055.44 | Бауцентр | 2025-03-28
183 | Шнур для разметки 50м на катушке Dorn - 2 шт | 246.55 | Бауцентр | 2025-03-28
184 | Мастика каучукобитумная 10л | 599 | Бауцентр | 2025-03-29
185 | Кельма плиточника треугольная 200мм BIHUI | 482.14 | Бауцентр | 2025-03-30
186 | Ковш штукатурный, круглое дно, Сибин | 299.86 | Бауцентр | 2025-03-30
187 | Цемент 25 кг - 15 мешков м500 + доставка до Солнечного | 9475 | Леманапро | 2025-04-04
188 | арматура диаметр = 12 мм 10 шт х 6 м | 3000 | У узбеков | 2025-04-05
189 | Шпатель зубчатый 250мм 8х8 нержавеющая сталь, Дельта | 98.97 | Бауцентр | 2025-04-05
190 | Шнур полипропиленовый для запуска двигателя 2,7 мм х 2 м | 44.49 | Бауцентр | 2025-04-05
191 | Угольник Свенсона | 1000 | ОЗОН | 2025-03-30
192 | Ткань наждачная лист 280*230 P40 DORN | 57.54 | Бауцентр | 2025-04-22
193 | Муфта канализационная соединительная d110мм РТП | 67.29 | Бауцентр | 2025-04-22
194 | Перчатки нейлон с нитриловым обливом, 9/L, сер, Экстра | 67.29 | Бауцентр | 2025-04-22
195 | Колено канализационное d110мм угол 45° | 86.79 | Бауцентр | 2025-04-22
196 | Колено канализационное d110мм угол 67° РТП | 193.1 | 2 шт - Бауцентр | 2025-04-22
197 | Колесо для тачки + перфолента | 1064 | Бауцентр | 2025-04-26
198 | Наколенники | 445 | Мерлен | 2025-05-02
199 | Рубанок для газобетона 400х110мм СИБИН | 1590 | Бауцентр | 2025-05-02
200 | Проволока вязальная ф 1.2 мм 5 кг | 1078 | Леманапро | 2025-05-05
201 | карандаш строительный - 30 р.шт - 3 шт | 90 | Леманапро | 2025-05-05
202 | 16 мешков клея для газобетона kleister + доставка | 6941 | Бауцентр | 2025-05-11
203 | Доставка гоазоблоков 300 - 8 паллет | 7300 | Аэроблок | 2025-05-14
204 | Пила циркулярная дисковая Makita 5008mg | 20000 | Леманапро | 2025-05-19
205 | Триммер аккумуляторный greenworks 40в g409ltk2 | 14154 | Леманапро | 2025-05-31
206 | Шпатель малярный Сибртех 60 мм нержавеющая сталь | 57.2 | Бауцентр | 2025-06-15
207 | Рулетка с автостопом DORN 3 м х 16 мм нейлоновое покрытие | 222.02 | Бауцентр | 2025-06-15
208 | Отрезной диск по металлу ШУМ 125x1,2x22,2 мм | 78.54 | 3 шт Бауцентр | 2025-06-15
209 | Кепка рабочая зеленая | 377.14 | Бауцентр | 2025-06-15
210 | Топорище 41 см | 192.93 | Бауцентр | 2025-06-15
211 | 10 мешков клея для газобетона kleister zm22 + доставка | 4551 | Бауцентр | 2025-06-21
212 | Шпилька рез. М8х1000мм. | 49.77 | Бауцентр | 2025-06-28
213 | Гайка DIN934 шестигранная оцинк. М8 Кл. проч.8.0 20шт | 55.88 | Бауцентр | 2025-06-28
214 | Петля карточная 110х40мм цинк 2 шт | 103.04 | Бауцентр | 2025-06-28
215 | Шайба DIN9021 кузовная оцинк. М8 20шт | 64.61 | Бауцентр | 2025-06-28
216 | Карандаш каменщика 250мм, Dorn - 3 шт | 132.73 | Бауцентр | 2025-06-28
217 | Ткань наждачная лист 280*230 P40 DORN | 51.52 | Бауцентр | 2025-06-28
218 | Рукоятка буковая для молотка 1кг, 36см Сибртех | 130.1 | Бауцентр | 2025-06-28
219 | помост малярный ПМ-200 + доставка | 15789 | Бауцентр | 2025-06-29
220 | Бейсболка (тёмно-синяя) | 389 | Бауцентр | 2025-07-10
221 | Ткань наждачная лист 280*230 P40 DORN | 59 | Бауцентр | 2025-07-10
222 | Полукомбинезон рабочий, 245 г/м2, серый, р-р 104-108/176-182, Basic Se | 2590 | Бауцентр | 2025-07-10
223 | Куртка рабочая, 245 г/м2, серый, 104-108/176-182, Basic Series NEO [ | 2590 | Бауцентр | 2025-07-10
224 | Полуботинки 4216Т МП, кожа, иск. кожа, ПУ/ПУ, МБС, черный (42) [М] | 1490 | Бауцентр | 2025-07-10
225 | Доставка блоков | 8000 | Аэроблок | 2025-07-11
226 | Доставка блоков | 7000 | Аэроблок | 2025-07-14
227 | Электричество + вода | 500 | Соседи | 2025-07-06
228 | Цемент ЦЕМ I 42,5Н Цемрос 50кг | 6675 | 8 мешков Бауцентр
229 | ведро оцинк - 2 шт | 605 | Бауцентр
| Пенополистирол экструдированный ПЕНОПЛЭКС Комфорт 1185х585х20мм | 1148 | Бауцентр
| Перчатки х/б с ПВХ точкой, к.в.7, Эконом - 10 пар | 153.61 | Бауцентр
| Канал круглый 100 мм х 1 м 10ВП1 ERA | 373.45 | Бауцентр
| Коронка по бетону SDS-Plus 100мм с хвостовиком DORN | 1143 | Бауцентр
| Клей для блока Klester ZM 22 (25кг) | 1843 | Бауцентр
| Услуга доставки товара из интернет магазина | 1140 | Бауцентр
| Рубанок металлический классик №3 210x55мм (лезвие 50мм), ЗУБР | 2089.8 | Бауцентр | 2025-08-11
| Маркер разметочный 3мм синий | 37.22 | Бауцентр | 2025-08-11
| Маркер-краска MunHwa белая, 2мм | 208.98 | Бауцентр | 2025-08-11
| Бур по бетону SDS-plus 12x350 Quatro Dorn | 289 | Бауцентр | 2025-08-13
| Перчатки х/б с ПВХ точкой, 10пар в уп., к.в.7,5, Эконом | 169 | Бауцентр | 2025-08-13
| Электроды сварочные 2,0 мм 1,0 кг OK 46.00 ESAB | 849 | Бауцентр | 2025-08-13
| Саморез д/г/пл. по дер. 3,5/3,8х45мм 500шт FIXBERG | 339 | Бауцентр | 2025-08-13
| пескобетон м300 25 кг | 881.91 | Бауцентр - 3 мешка | 2025-08-10
| Химический анкер Tech-KREP EASF EPOXY | 1464.94 | Бауцентр | 2025-08-10
| Клей цемент технониколь | 785.56 | 1 тюбик - 700 мл Бауцентр | 2025-08-10
| Профиль стоечный 100х50х3000 0.4 мм | 1451.16 | 2 профиля Бауцентр | 2025-08-10
| Саморез д/г/пл. по дер. 4,2x65мм 250шт FIXBERG | 515.94 | 2 коробки Бауцентр | 2025-08-17
| Гвозди оцинк. 3,0х80мм 1кг | 197.58 | Бауцентр | 2025-08-17
| Саморез д/г/пл. по дер. 3,5/3,8х45мм 500шт FIXBERG | 292.48 | Бауцентр | 2025-08-17
| Бетон м300 5м3 + доставка+ насос | 58000 | Вик бетон | 2025-09-13
| Брус 100х200х6000 (септир) кол-во = 7,08 м3 | 194700 | ИП Лыков | 2025-09-15
| Доставка бруса 100-200-6000 мм до пос Солнечное манипулятор | 7000 | ИП Лыков | 2025-09-15
| Гвозди строительные 6х200мм 5кг | 829 | Бауцентр | 2025-09-16
| Диск отрезной 115x1,0 мм диск по металлу Dorn | 117 | Бауцентр | 2025-09-16
| Гвозди строительные 5,0x150мм 1кг | 179 | Бауцентр | 2025-09-16
| Перчатки х/б с ПВХ точкой, 10пар в уп., к.в.7,5, Эконом | 169 | Бауцентр | 2025-09-16
| Рубероид РКП 350 15м2 ГОСТ (1,6 кг/м2) | 1269 | Бауцентр | 2025-09-16
| Грунт котлованный 4 машины | 4000 | база сыпучих материалов. Солнечное | 2025-09-16
| Масло для смазки цепи 0,95л SAE 30 OASIS | 262.34 |  | 2025-09-17
| Саморез с п/шайбой со сверлом 4,2х25мм 25 шт. Bullit | 56.15 |  | 2025-09-17
| Опора бруса раскрытая OBR R 100х140х1,8мм 5 шт | 697.5 | 139,50 р шт | 2025-09-17
| Трактор jcb 2500р - доставка, 2700р час. | 13300 | василий, выравниване грунта - глина. 4 часа работы | 2025-09-17
| Масло для смазки цепи 0,95л SAE 30 OASIS | 299 | Бауцентр | 2025-09-19
| Скобы оцинкованные тип 53, 6мм, 1000шт, РемоКолор | 124 | 2 упак Бауцентр | 2025-09-19
| Карандаш каменщика 250мм, Dorn | 59 | Бауцентр | 2025-09-19
| Карандаш столяра 250мм, Dorn | 32 | Бауцентр | 2025-09-19
| Маркер перманентный Luxor черный, 3мм | 69 | Бауцентр | 2025-09-19
| Шуруп с шестигранной головкой 10х180мм DIN571 | 195 | 5шт х 39р Бауцентр | 2025-09-19
3710573.99

## расчёт объёма бетона для мп1
Наименование | м3
БМ1-1 | 0.47
БМ1-2 | 0.12
МП2 запад1 | 0.54
МП2 запад2 | 0.13
МП-2 Восток 1 | 0.45
МП-2 Восток 2 | 0.26
МП-1-1 | 0.57
МП-1-2 | 0.45
МП-1-3 | 0.3
МП-1-4 | 0.07
МП-1-5 | 0.27
МП-1-6 | 0.51
Итого: | 4.14 | м3
5

## Расчёт балок перекрытия
Балки перекрытия | 200 х 100 х 6000 | мм |  | 11 |  | 120000000 | мм3 | 0.12 | м3
12
12
9
3
4
3
|  |  | Итого | 54
|  |  |  | 55 | 6.6 | м3
шт

## Материалы
Стоимость материалов (предварительная) на 26 февраля 2024 года.
№ п/п | Тип | Количество (М3/шт) | Цена (м3 или штук) | Сумма | Примечание
1 | Газобетонный блок 375 мм | 45 | 7000 | 315000 | Наружные стены. Данные взяты из проекта и сайта поставщика AeroBlock стеновой D500, 375х250х600
2 | Газобетонный блок 250 мм | 15.3 | 7000 | 107100 | Внутренние стены. AeroBlock стеновой D500, 240х250х600
3 | Газобетонный блок 150 мм | 8 | 8000 | 64000 | AeroBlock перегородочный D500, 150х250х600
4 | U - блоки 375 мм | 137 | 680 | 93160 | 137 штук.
5 | U - блоки 250 мм | 12 | 435 | 5220 | 12 штук. U-блок 240x250x600
6 | ЭППС 100мм | 5.4 |  | 0 | м3 в проекте. Пока не пойму где используется. Бауцентр - 966 р/шт. Леруа - 880 р/шт.
7 | Арматура 12-А 500 С |  |  | 0 | https://www.glenar.ru/page/stoimost-i-sposoby-dostavki
8 | Бетонная смесь В20-В25 |  |  | 0
9 | Брус 100х200 |  |  | 0
10 | Брус 150х150 |  |  | 0
11 | Доска 50х200 |  |  | 0
12 | Брус 50х150 |  |  | 0
13 | Брус 50х30 |  |  | 0
14 | Брус 50х50 |  |  | 0
15 | Доска 25х100 |  |  | 0
16 | Утеплитель 200 мм (перекрытие) - 27 м3 | 27 |  | 0
17 | Утеплитель 100 мм (стены) - 12.6 м3 | 12.6 |  | 0
18 | Металочерепица |  |  | 0
19 | Арматура 10 мм |  |  | 0
20 | Фиксатор арматуры |  |  | 0
21 | Геотекстиль |  |  | 0
0
0
Итого: |  |  |  | 584480

## Расчёт арматуры
Расчёт арматуры
Наименование | 8 мм | 12 мм
МП-3 (метры) | 138 | 194
МП-1 БМ (метры) | 133 | 226
МП-2 (метры) | 65 | 92
Армирование несущих стен (внеш) | 132
Армирование несущих стен (внутр) | 60
Сумма (метры) | 528 | 512
штук (делю на 6) | 88 | 85.3333

## Оси
Наш проект |  |  | Покупной проект
| Оси вертикальные |  |  | Оси вертикальные
Название оси | Расстояние (мм) | комментарии | Название оси | Расстояние (мм) | комментарии
Контур дома, стена | 300 | так как планируется использовать 300 мм газобетонный блок | Контур дома, стена | 375 | так как планируется использовать 375 мм газобетонный блок
A - B | 1500 | так как глубина крыльца такая же как и в покупном проекте | A - Б | 1500
B - C | 2125 | так как необходимо было оставить несущую стену (запад) на том же расстоянии. | Б - В | 2050
C - D | 3100 | расстояние между несущими стенами та же. | В - Г | 3100
D - E | 4525 | так как блок стал 300 мм, комнаты увеличились. 4450 + 75 = 4525 мм | Г - Д | 4450
Контур дома, стена | 300 |  | Контур дома стена | 375
Длина стены Север (Юг) | 11850 |  | Длина стены Север (Юг) | 11850
|  | Блоки для внутренних несущих стен 240 мм |  |  | Блоки для внутренних несущих стен 250 мм
| Оси горизонтальные |  |  | Оси горизонтальные
Название оси | Расстояние (мм) | комментарии | Название оси | Расстояние (мм) | комментарии
Контур дома, стена | 300 | так как планируется использовать 300 мм газобетонный блок | Контур дома, стена | 375 | так как планируется использовать 375 мм газобетонный блок
1 -2 | 3175 | 3100 + 75. Стена стала тоньше на 75 мм. | 5 -4 | 3100
2 - 3 | 1700 |  | 4 - 3 | 1700
3 - 4 | 1625 | 1700-75. Так как блок 300 мм. | 3 - 2 | 1700
4 - 5 | 5900 | 5750+75+75. Так как блоки уменьшились с двух сторон, на 75 мм. | 2 - 1 | 5750
Контур дома, стена | 300 | так как планируется использовать 300 мм газобетонный блок | Контур дома стена | 375
Длина стены Север (Юг) | 13000 |  | Длина стены Север (Юг) | 13000
Для лучшего понимания смотреть кладочный план покупного проекта!!!

## Высоты
Высоты
Мой проект |  |  |  | Проект покупной
Наименование | высота (мм) | примечание |  | Наименование | высота (мм) | примечание
ЖБ плита | 160 | 0 - отметка. Верхний уровень жб плиты | низ | ЖБ плита | 300
Утеплитель (пенопласт) | 100 | 100 мм |  | Утеплитель (пенопласт) | 150
арм. Цем песч стяжка | 50 | 50 мм |  | арм. Цем песч стяжка | 60
покрытие пола | 15 | 100+50+15=165 (230-165 = 65мм разница между проектами) |  | покрытие пола | 20 | 0 - отметка. Верхний уровень чистового пола
полная высота стены (газобетон) | 2765 | от плиты до последнего ряда газобетона |  | Полная высота стены (газобетон) | 2780 | от плиты до последнего ряда газобетона (от проектного нуля 2550)
Стена + мп1/мп2 (от плиты до мп1/мп2) | 3015 |  |  | Стена + мп1/мп2 (от плиты до мп1/мп2) | 3030 | 2780+250 толщина мп1/мп2 (от проектного нуля 2550+250=2800)
|  | высота от плиты до нижнего края проёма 101,5 см = 1015 мм |  | высота нижнего края проема окна от плиты | 1080 | 850+230=1080мм